Приложение №2

к приказу № 6 от 22 апреля 2014 года

МБДОУ детский сад с.Елец-Маланино

Хлевенского муниципального района

План действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад с.Елец-Маланино Хлевенского муниципального района

| № п/п | Нименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответвленный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана поэтапного перехода ДОУ к реализации ФГОС ДО | Апрель-май | Щербатых Т.Г. |
| 1.2. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО | В течение года | Щербатых Т.Г |
| 1.3. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федеративного, регионального муниципального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | В течение года | Щербатых Т.Г. Ларина О.И. |
| 1.4. | Внедрение методических рекомендаций по проектированию основной образовательной программы ДОУ и рабочих программ воспитателя в условиях ФГОС ДО | Июнь-август | Щербатых Т.Г. Ларина О.И. Бышевская Т.И. |
| 1.5. | Оснащение ДОУ с учетом требований к реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | В течение года | Щербатых Т.Г. |
| 2. | Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 2.1. | Приведение основной общеобразовательной программы в соответствие с ФГОС | апрель -август | Щербатых Т.Г. Ларина О.И. Бышевская Т.И. |
| 2.2. | Организация и проведение мониторинга промежуточных результатов деятельности | 2014-2015г.г. | Щербатых Т.Г. Ларина О.И. |
| 2.3. | Круглый стол : «Изучение и сравнительный анализ ФГС и ФГОС» | Май 2014 | Щербатых Т.Г. Ларина О.И. |
| 2.4. | Консультация для педагогов по ознакомлению с ФГОС ДО | В течение года | Щербатых Т.Г. |
| 2.5. | Организация и проведение мониторинга промежуточных результатов деятельности по введению ФГОС ДО | 2015г. | Щербатых Т.Г. Ларина О.И. |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Ознакомление педагогов с планом поэтапного перехода на ФГОС ДО | апрель | Щербатых Т.Г. |
| 3.2. | Подготовка и переподготовка педагогических работников в связи с введением ФГОС ДО | В течение года | Щербатых Т.Г. |
| 3.3. | Участие в семинарах для руководителей1 и пед.работников по вопросам введения ФГОС ДО | В течение года | Щербатых Т.Г. |
| 4. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Информирование родителей и общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение года | Щербатых Т.Г. Ларина О.И. |
| 4.2. | Обеспечение методической литературой в соответствии с ФГОС | В течение года | Щербатых Т.Г. Ларина О.И. |
| 4.3. | Размещение на официальном сайте материалов , связанных с внедрением ФГОС ДО | В течение года | Щербатых Т.Г. |
| 4.4. | Оформление стенда «ФГОС -ориентир развития дошкольного образования в РФ» | май | Щербатых Т.Г. |
| 4.5. | Внесение информации о ходе введения ФГОС ДО в публичный отчет | сентябрь | Щербатых Т.Г. |
| 5. | Создание материально-технического обеспечения ФГОС ДО |
| 5.1. | Оснащение предметно-развивающей среды | 2014-2016г.г. | Щербатых Т.Г. |